Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Камышловского муниципального района

Муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры Камышловского муниципального района

«Методический культурно-информационный центр»

Муниципальный опорный центр организаций дополнительного образования

Камышловского муниципального района

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации работы по внедрению Типовой модели организации мероприятий по просвещению родителей**

**в области дополнительного образования детей на территории Камышловского муниципального района**

**на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:Начальник управления образования администрации Камышловского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Павлюченко | Утверждаю:Руководитель МОЦ ОДО КМР,директор ММКУК КМР «МКИЦ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Литвинчук |

**Цель:** создание условий для повышения доступности дополнительного образования в Камышловском муниципальном районе для всех категорий семей и их вовлечение в систему дополнительного образования, как полноправных субъектов образовательного процесса.

**Задачи:**

* информирование о возможностях и ресурсах объединений дополнительного образования в Камышловском муниципальном районе;
* поддержка инициатив в области родительского просвещения;
* организация образовательно-досуговых семейных мероприятий;
* развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и социума;
* установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося системы дополнительного образования.
* проведение мониторинга с целью определения уровня удовлетворенности образовательными услугами детей и родителей.

**Исполнители, соисполнители:** образовательные организации КМР, реализующие программы дополнительного образования (ОО), Муниципальный опорный центр организаций дополнительного образования КМР (МОЦ), Районный информационно-методический кабинет Управления образования администрации КМР (РИМК)

**Участники:** педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители), методист МОЦ, специалисты РИМК Управления образования администрации КМР.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** **исполнители** | **Результат** |
| 1 | Корректировка положения о родительском комитете | Сентябрь – октябрь 2022 | ОО | Положение о родительском комитете |
| 2 | Заседание родительского комитета | В течение года по плану | ОО | Решение родительского комитета |
| 3 | Создание и распространение социальной рекламы, буклетов, направленных на информирование родителей в вопросе выбора дополнительных образовательных программ | В течение года | ОО, МОЦ, РИМК | Увеличение % охвата потребителей дополнительными образовательными услугами |
| 4 | Создание серии презентаций, видеороликов о дополнительном образовании в Камышловском муниципальном районе | Апрель 2023 и далее ежегодно | ОО, МОЦ, РИМК | Презентации, видеороликиУвеличение % охвата потребителей дополнительнымиобразовательными услугами |
| 5 | Размещение дополнительных общеразвивающих программ в региональной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» (р66.навигатор.дети) | Май, июнь | ОО | Наполнение навигатора дополнительного образования Свердловской области |
| 6 | Создание методических материалов и рекомендаций для родителей | По мере необходимости | ОО, МОЦ, РИМК | Методические материалы |
| 7 | Проведение образовательно-досуговых мероприятий совместно с родителями («День здоровья», «День открытых дверей», мероприятия к календарным праздникам, спортивные праздник и др.) | В течении года по плану | ОО | План проведения мероприятия |
| 8 | Организация выставок творческих работ учащихся и родителей | В течении года по плану | ОО | Совместные творческие работы обучающихся и родителей |
| 9 | Систематическая работа по привлечению родителей для оказания помощи по организации участия детей в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали и др.) | В течении года и по мере необходимости | ОО | План мероприятий |
| 10 | Формирование на сайтах организаций раздела по просвещению родителей в области дополнительного образования | ежемесячно по мере необходимости | ОО, МОЦ, РИМК | Раздел на сайте |
| 11 | Обобщение отчетов педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, по работе с родителями  | Раз в полугодие | ОО | Отчет по мероприятиям с родителями за полугодие |
| 12 | Организация и проведение мониторинга образовательных запросов для оценивания удовлетворенности семей качеством дополнительного образования | Март-апрель 2023 и далее ежегодно | ОО | Анализ мониторинга |
| 13 | Проведение мониторинга количества семей КМР, включенных в систему ДО, в том числе детей с ОВЗ | Март 2023 и далее ежегодно | ОО | Анализ мониторинга |
| 14 | Проведение мониторинга количества ОО КМР, включенных в систему мероприятий по просветительской деятельности родителей | Апрель 2023 и далее ежегодно | МОЦ, РИМК | Анализ мониторинга |
| 15 | Проведение мониторинга количества мероприятий, направленных на просвещение родителей в области дополнительного образования детей, реализуемых на территории КМР | Сентябрь 2023 и далее ежегодно | МОЦ, РИМК | Анализ мониторинга |
| 16 | Проведение мониторинга количества родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на просвещение родителей в области дополнительного образования детей, реализуемых в КМР | Сентябрь 2023 и далее ежегодно | МОЦ, РИМК | Анализ мониторинга |
| 17 | Предоставление текущей и отчётной документации о реализации (апробации) Модели (проделанной работе) на территории КМР | Май 2023и далее ежегодно | МОЦ, РИМК | Отчет |
| **Проведение информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы персонифицированного финансирования (при условии реализации ПФДО на территории КМР)** |
| 18 | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания | По мере необходимости | ОО | Увеличение % охвата потребителей дополнительными образовательными услугами |
| 19 | Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений | По мере необходимости | ОО, МОЦ, РИМК | Увеличение % охвата потребителей дополнительными образовательными услугами |
| 20 | Проведение родительских собраний в ОО, организация выдачи сертификатов | По мере необходимости | ОО | Увеличение % охвата потребителей дополнительными образовательными услугами |
| 21 | Размещение пошаговых инструкций на сайтахобразовательных учреждений и группах всоциальных сетях, распространение печатныхматериалов через образовательные учреждения | По мере необходимости | ОО | Увеличение % охвата потребителей дополнительными образовательными услугами |