Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Камышловского муниципального района

Муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры Камышловского муниципального района

«Методический культурно-информационный центр»

Муниципальный опорный центр организаций дополнительного образования

Камышловского муниципального района

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации работы по внедрению Типовой модели реализации программ вовлечения в систему**

**дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,**

**на территории Камышловского муниципального района на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:Начальник управления образования администрации Камышловского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Павлюченко | Утверждаю:Руководитель МОЦ ОДО КМР,директор ММКУК КМР «МКИЦ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Литвинчук |

**Цель:** создание комплексной системы педагогических и организационно-управленческих мер, обеспечивающих успешное вовлечение в основные формы дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

**Задачи:**

* определить затруднения, которые испытывают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
* подобрать педагогические формы, наиболее эффективно обеспечивающие восполнение выявленных затруднений детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
* создать организационно-управленческие и содержательно-методические условия для включения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в систему дополнительного образования;
* создать организационно-управленческие условия для отбора и проведения компетентностных образовательных программ для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
* создать системы содержательно-методического и организационно-методического обеспечения индивидуального наставнического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
* создать системы индивидуальной поддержки образовательных программ развития детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
* создать систему личностного роста и поощрения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включившихся в систему дополнительного образования и показавших значительные образовательные результаты.

**Исполнители, соисполнители:** образовательные организации КМР, реализующие программы дополнительного образования (ОО), Муниципальный опорный центр организаций дополнительного образования КМР (МОЦ), Районный информационно-методический кабинет Управления образования администрации КМР (РИМК)

**Участники:** педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители), методист МОЦ, специалисты РИМК Управления образования администрации КМР.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Результаты**  |
| 1 | Сетевое взаимодействие с образовательными организациями и Управлением образования администрации Камышловского муниципального района с целью обновления статистических данных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1 раз в полгода | МОЦ, РИМК | Статистическиеданные |
| 2 | Выявление объективных образовательных потребностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и потребностей в занятиях организованным досугом (дополнительным образованием) | 1 раз в полугодие | ОО | Информационно-­аналитическиесправки |
| 3 | Анализ трудных жизненных ситуаций несовершеннолетних, выработка алгоритма действий по вовлечению в занятия дополнительным образованием, внеурочную деятельность | постоянно | ОО | Аналитические материалы |
| 4 | Подготовка статистических данных для заполнения карты занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН | 1 раз в квартал | ОО | Карты занятости |
| 5 | Обновление программ дополнительного образования, в том числе программ, направленных на профессиональное самоопределение, в части включения реабилитационного компонента | Ежегодно (июнь, август) | ОО | ДООП среабилитационнымкомпонентом |
| 6 | Методическое сопровождение программ дополнительного образования в части включения реабилитационного компонента | по запросу | МОЦ, РИМК | ДООП с реабилитационным компонентом |
| 7 | Применение современных технологий в работе с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации | ежегодно | ОО | Мониторинг |
| 8 | Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в массовые мероприятия различных уровней | ежегодно | ОО | Мониторинг |
| 9 | Вовлечение подростков в социально значимые акции на территории Камышловского района | 1 раз в квартал | ОО | Мониторинг |
| 10 | Создание на сайтах организаций информационного ресурса, обеспечивающего освещение апробации и внедрения Модели, а также навигацию в пространстве актуальных возможностей дополнительного образования организаций | до 01.12.2022 | ОО, МОЦ, РИМК | Информационныйресурс |
| 11 | Мониторинг оценки качества реализации Модели | по запросу РМЦ | МОЦ, РИМК | Данные мониторинга |
| 12 | Предоставление текущей и отчетной документации о реализации Модели на территории муниципального образования | по запросу РМЦ | МОЦ, РИМК | Информационные материалы, данные мониторинга |
| 13 | Организация обучения специалистов, реализующихпрограммы дополнительного образования и внеурочнойдеятельности, на курсах повышения квалификации поподдержке и реабилитации детей, попавших в труднуюжизненную ситуацию | В течение года | ОО  | Подготовка специалистов |