Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Камышловского муниципального района

Муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры Камышловского муниципального района

«Методический культурно-информационный центр»

Муниципальный опорный центр организаций дополнительного образования

Камышловского муниципального района

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации работы по внедрению Типовой модели реализации разноуровневых программ дополнительного**

**образования детей на территории Камышловского муниципального района на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Начальник управления образования администрации  Камышловского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Павлюченко | Утверждаю:  Руководитель МОЦ ОДО КМР, директор ММКУК КМР «МКИЦ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Литвинчук |

**Цель:** повышение уровней открытости и доступности муниципальной системы дополнительного образования, увеличение охвата детей программами дополнительного образования в Камышловском муниципальном районе, повышение качества практик дополнительного образования, реализуемых в образовательных учреждениях района.

**Задачи:**

* стимулирование и инициация появления разноуровневых программ дополнительного образования детей;
* поддержка и сопровождение программ дополнительного образования по вопросам повышения степени разноуровневости;
* мониторинг и оценка программ дополнительного образования детей на предмет соблюдения требований разноуровневости.

**Исполнители, соисполнители:** образовательные организации КМР, реализующие программы дополнительного образования (ОО), Муниципальный опорный центр организаций дополнительного образования КМР (МОЦ), районный информационно-методический кабинет управления образования администрации КМР (РИМК)

**Участники:** педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители), методист МОЦ, специалисты РИМК.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **исполнители** | **Результат** |
| 1 | Изучение методических рекомендаций  по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих разноуровневых программ | В течение года | ОО, МОЦ, РИМК | Ознакомление с технологией разработки и реализации разноуровневых программ |
| 2 | Проведение мониторинга разноуровневых программ в образовательных учреждениях КМР, реализующих программы дополнительного образования | Сентябрь –  октябрь 2023 и далее ежегодно | МОЦ, РИМК | Статистическая  информация |
| 3 | Выявления реальных потребностей по внедрению разноуровневых программ (обучение педагогических кадров, методические рекомендации и т.п.) | В течение года | ОО, МОЦ, РИМК | Статистическая  информация |
| 4 | Изучение опыта работы учреждений по реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей в других территориях | В течение года | ОО | Аналитические  материалы |
| 5 | Создание на сайтах ОО информационного ресурса, обеспечивающего освещение апробации и внедрения Модели | до 01.12.2022 | ОО | Информационный  ресурс |
| 7 | Обновление дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ в части включения компонента разноуровневости, размещение их в региональной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» (р66.навигатор.дети) | Ежегодно (июнь,  август) | ОО | Увеличение количества  разноуровневых  программ дополнительного образования |
| 8 | Проведение конкурса программ дополнительного образования (разработка и утверждение Положения о проведении конкурса, проведение информационной кампании среди ОО, реализующих программы дополнительного образования) | Ноябрь –  декабрь 2023 и далее ежегодно | МОЦ, РИМК | Выявление лучших практик реализации разноуровневых программ ДО в территории |
| 9 | Выпуск Сборника лучших практик реализации разноуровневых программ дополнительного образования | По итогам  проведения конкурса | МОЦ, РИМК | Формирование банка данных лучших разноуровневых программ ДО |
| 10 | Обобщение и трансляция муниципального опыта внедрения Типовой модели | По итогам года | МОЦ, РИМК | Аналитические материалы |
| 11 | Предоставление отчетов о выполнении дорожной карты по реализации модели | По запросу | МОЦ, РИМК | Аналитические  материалы, статистика |
| 12 | Мониторинг мнения (анкетирование педагогов, реализующих разноуровневые программы, родителей и детей с целью выяснения уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг) | По итогам учебного года | ОО, МОЦ, РИМК | Аналитические материалы |